## Entwicklungsprotokoll
Datum | Phase | Aktivität | Beschreibung
24.09.2024 - 27.09.2024 | Projektplanung | Konzeption und Design | Beginn der Arbeit an einer digitalen Plattform für Jugendliche in Eisenach. Themenfindung, umfassende Recherche zu Technologien (Entscheidung für React Native + Expo und Django), Anforderungsanalyse mit Hauptfunktionen (Events, Teilnahme, Freunde, Profile, Admin-Bereich), Erstellung des Datenmodell-Designs mit Entity-Relationship-Diagramm.
30.09.2024 | Backend-Einrichtung | Projektstruktur Django Backend | Initialisierung des Django-Projekts (eisenach_backend). Installation der erforderlichen Python-Pakete: Django 5.2.7, Django REST Framework, django-cors-headers, Pillow für Bildverarbeitung.
01.10.2024 | Backend-Einrichtung | Datenbankmodelle implementieren | Implementierung der Basis-Datenbankmodelle. Event-Modell mit Titel, Beschreibung, Datum, Ort, Kosten, Mindestalter, Kontaktinformationen. Profile-Modell erweitert Django-User um Biografie, Profilbild, Wohnort.
02.10.2024 | Backend-Einrichtung | Authentifizierungssystem aufsetzen | Einrichtung Token-basiertes Authentifizierungssystem. Custom Authentication Classes mit JSON Web Tokens. API-Endpunkte für Registrierung, Login, Logout.
03.10.2024 | Backend-Entwicklung | Event-API entwickeln | REST-API-Endpunkte für Veranstaltungen. Serializers für JSON-Konvertierung. Views für CRUD-Operationen. API ermöglicht Abrufen, Filtern nach Status, Erstellen neuer Events.
04.10.2024 | Backend-Entwicklung | Teilnahme-System implementieren | EventParticipant-Modell zur Verwaltung von Teilnahmen. Anmelden und Abmelden für Events. Unique_together Constraint verhindert doppelte Anmeldungen.
07.10.2024 | Backend-Entwicklung | Like-Funktion für Events | EventLike-Modell verknüpft Benutzer mit Events. Speichert Zeitpunkt des Likes. Ein Benutzer kann jedes Event nur einmal liken.
10.10.2024 | Backend-Entwicklung | Kommentar-System entwickeln | EventComment-Modell für Kommentare zu Events. Verknüpfung mit Autor und Event. Chronologische Sortierung (neueste zuerst).
13.10.2024 | Backend-Entwicklung | Freundschafts-System aufbauen | Friendship-Modell für Freundschaftsbeziehungen zwischen Benutzern. Speichert zwei User-IDs und Erstellungsdatum. API-Endpunkte zum Hinzufügen/Entfernen von Freunden.
16.10.2024 | Backend-Entwicklung | Freundschaftsanfragen-System | FriendshipRequest-Modell für Anfragen-Verwaltung. Status: ausstehend, angenommen, abgelehnt, storniert.
19.10.2024 | Backend-Entwicklung | Profilansicht-API erstellen | API-Endpunkte für Benutzerprofile. Eigene Daten abrufen/bearbeiten, öffentliche Profile einsehen. Serializers schützen sensible Daten.
22.10.2024 | Backend-Entwicklung | Bildupload-Funktionalität | Bildupload für Profilbilder und Event-Bilder. Django ImageField speichert Bilder im Media-Verzeichnis. Automatische Organisation in separate Ordner.
25.10.2024 | Backend-Entwicklung | Event-Status-System | Status-System: Entwurf, Ausstehend, Veröffentlicht, Abgesagt. Nur veröffentlichte Events für normale Nutzer sichtbar. Admins können Status ändern.
28.10.2024 | Backend-Entwicklung | Benachrichtigungssystem entwickeln | Notification-Modell für Benutzerbenachrichtigungen. Typen: Event-Einladungen, Freundschaftsanfragen, Kommentare, Likes. Gelesen-Status, chronologische Sortierung.
01.11.2024 | Backend-Entwicklung | Admin-Interface anpassen | Anpassung Django-Admin-Interface. Registrierung aller Modelle mit benutzerdefinierten Ansichten. Filter und Suchfunktionen.
04.11.2024 | Backend-Entwicklung | Datenschutz-Einstellungen | Datenschutz-Einstellungen im Profile-Modell. Nutzer legen fest: Profil öffentlich, Event-Teilnahmen sichtbar. API berücksichtigt Einstellungen.
07.11.2024 | Backend-Entwicklung | Alters-Anzeige und -Filterung | Erweiterung Profile-Modell um Geburtsdatum und Alters-Sichtbarkeit. Property-Methode zur automatischen Altersberechnung. Events mit Mindestalter.
10.11.2024 | Backend-Entwicklung | Report-System für Meldungen | UserReport-Modell zur Meldung unangemessenen Verhaltens/Inhalts. Nutzer melden User oder Events mit Gründen. Status, Admin-Bearbeitung.
13.11.2024 | Backend-Entwicklung | Datenbank-Indizes optimieren | Performance-Optimierung durch Indizes auf häufig abgefragte Felder. Indizes auf Foreign Keys, Status-Felder, Zeitstempel.
16.11.2024 | Backend-Entwicklung | Migrations erstellen und anwenden | Erstellung aller Django-Migrationen. Zehn Migrationen für schrittweise Modell-Änderungen. Anwendung auf SQLite-Entwicklungsdatenbank.
22.11.2024 | Backend-Entwicklung | Admin-Dashboard entwickeln | Custom Admin-Dashboard für Plattform-Übersicht. Statistiken: Gesamtanzahl Nutzer, Events, Kommentare, aktive Benutzer.
25.11.2024 | Backend-Entwicklung | Event-Freigabe-Workflow | Workflow zur Admin-Freigabe neuer Events. Status 'ausstehend', Liste im Admin-Dashboard. Admins prüfen und veröffentlichen/ablehnen.
28.11.2024 | Backend-Entwicklung | Moderations-Interface für Reports | Moderations-Interface für Nutzer-Meldungen. Admins sehen Reports mit Grund, Beschreibung, Beteiligte. Notizen hinzufügen, als gelöst markieren.
01.12.2024 | Backend-Entwicklung | Benutzer-Verwaltung für Admins | Benutzer-Verwaltung im Admin-Interface. Alle Nutzer einsehen, nach Benutzername/E-Mail suchen, Nutzer-Details anzeigen.
04.12.2024 | Backend-Entwicklung | Datenbank-Übersicht für Admins | Datenbank-Übersichtsseite im Admin-Dashboard. Tabellen mit Anzahl Einträge für alle Modelle. CSV-Export-Funktion.
10.12.2024 | Frontend-Einrichtung | React Native Projekt initialisieren | Initialisierung React Native Projekt mit Expo 54.0.12. Expo für schnellere Entwicklung und native Module. Installation expo-router für Navigation.
11.12.2024 | Frontend-Einrichtung | Projektstruktur aufbauen | Strukturierung in Ordner: app (Bildschirme, Navigation), components (UI-Komponenten), contexts (React-Contexts), hooks (Custom Hooks), services (API-Kommunikation).
13.12.2024 | Frontend-Entwicklung | Theme-System implementieren | Theme-System mit Light-/Dark-Mode. Definition von Farbpaletten, Schriftgrößen, Abständen in theme.ts. Custom Hook für automatischen Design-Wechsel.
16.12.2024 | Frontend-Entwicklung | AuthContext erstellen | Authentication-Context zur zentralen Verwaltung. Speichert aktuellen Benutzer, Token. Funktionen für Login, Logout, Registrierung. Token in AsyncStorage.
19.12.2024 | Frontend-Entwicklung | API-Service aufbauen | API-Service-Modul für Django-Backend-Kommunikation. Funktionen für alle Endpunkte: Auth, Events, Profile, Freunde, Kommentare, Likes, Benachrichtigungen. Automatisches Token-Hinzufügen.
22.12.2024 | Frontend-Entwicklung | Login- und Registrierungsbildschirme | Login-/Registrierungsformulare mit Eingabe-Validierung. Login: Benutzername, Passwort. Registrierung: zusätzlich E-Mail, Passwort-Bestätigung. Fehleranzeigen bei ungültigen Eingaben.
03.01.2025 | Frontend-Entwicklung | ProtectedRoute-Komponente | ProtectedRoute leitet nicht authentifizierte Nutzer zur Login-Seite. Umschließt alle geschützten Bildschirme. Ladebildschirm während Prüfung.
06.01.2025 | Frontend-Entwicklung | Tab-Navigation einrichten | Bottom-Tab-Navigation mit vier Bereichen: Home (Events), Upload (Event erstellen), Friends (Freundesliste), Profile. Expo-Icons für Tab-Icons.
09.01.2025 | Frontend-Entwicklung | Event-Übersicht-Bildschirm | Home-Bildschirm mit scrollbarer Event-Liste. Karten mit Bild, Titel, Datum, Ort, Teilnehmerzahl. Pull-to-Refresh zum Aktualisieren.
12.01.2025 | Frontend-Entwicklung | Event-Detail-Ansicht | Event-Detailseite mit allen Informationen: Beschreibung, Datum, Uhrzeit, Ort, Kosten, Mindestalter, Kontaktinfo, Ersteller. Buttons: Teilnehmen, Liken, Kommentieren.
15.01.2025 | Frontend-Entwicklung | Event-Upload-Formular | Formular zum Erstellen neuer Events. Felder: Titel, Beschreibung, Datum, Uhrzeit, Ort, Kosten, Kontaktinfo, max. Teilnehmer, Mindestalter. Bildauswahl für Event-Foto.
18.01.2025 | Frontend-Entwicklung | ImagePicker-Komponente | Custom ImagePicker zur Bildauswahl aus Galerie oder Kamera. Expo-image-picker, Berechtigungsabfrage.
21.01.2025 | Frontend-Entwicklung | DateTimePicker-Komponente | Benutzerfreundliche DateTimePicker-Komponente. Nativer Picker des Betriebssystems. Einheitliches Format-Konvertierung.
24.01.2025 | Frontend-Entwicklung | LocationPicker-Komponente | LocationPicker für Event-Orte. Google Places Autocomplete für Adresssuche. Präzise Ortsangaben.
27.01.2025 | Frontend-Entwicklung | Kommentar-Komponente | Kommentar-Komponente für Event-Kommentare. Anzeige: Avatar, Benutzername, Text, Zeitstempel. Eingabefeld für neue Kommentare.
30.01.2025 | Frontend-Entwicklung | Profil-Bildschirm | Eigener Profil-Bildschirm mit Avatar, Benutzername, Biografie, Wohnort, Alter, Freunde-Anzahl. Button zum Profil-Bearbeiten. Logout-Button.
02.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Profil-Bearbeitungsseite | Profil-Bearbeitungsseite mit Feldern: Benutzername, E-Mail, Biografie, Wohnort, Geburtsdatum. Profilbild hochladen/ändern. Toggle-Schalter für Datenschutz.
05.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Freunde-Übersicht | Freunde-Bildschirm mit Liste bestätigter Freundschaften. Avatar und Benutzername. Tipp öffnet Profilseite. Suchfunktion nach Namen.
08.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Freundschaftsanfragen-Ansicht | Ansicht für eingehende/ausgehende Freundschaftsanfragen. Eingehende: annehmen/ablehnen. Ausgehende: Status, zurückziehen.
11.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Fremde Profile ansehen | Ansicht für Profile anderer Nutzer. Öffentliche Infos: Avatar, Benutzername, Biografie, Wohnort, Alter. Button: als Freund hinzufügen/entfernen.
14.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Avatar-Komponente | Wiederverwendbare Avatar-Komponente für Profilbilder. Lädt Bild von Backend-URL oder zeigt Standard-Icon. Verschiedene Größen.
17.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Loading- und Error-States | Ladeanimationen und Fehleranzeigen für API-Anfragen. Spinner während Laden. Benutzerfreundliche Fehlermeldung mit Wiederholen-Option.
20.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Event-Karten mit Tilt-Effekt | Ansprechende Event-Karten mit Tilt-Effekt bei Berührung. React-native-reanimated für flüssige Animationen. Vorschaubild, Titel, Datum, Ort, Statistiken.
23.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Pull-to-Refresh implementieren | Pull-to-Refresh für alle Listen. Herunterziehen aktualisiert Daten. Nach Aktualisierung neueste Daten.
26.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Benachrichtigungen-Icon mit Badge | Benachrichtigungen-Symbol in Navigationsleiste mit Badge. Anzahl ungelesener Benachrichtigungen. Dynamische Aktualisierung.
29.02.2025 | Frontend-Entwicklung | Benachrichtigungen-Liste | Benachrichtigungsliste mit allen erhaltenen Benachrichtigungen. Typ, Titel, Nachricht, Zeitstempel. Ungelesene hervorgehoben.
03.03.2025 | Frontend-Entwicklung | Suchfunktion für Events | Suchfunktion auf Event-Übersicht. Filter nach Titel, Beschreibung, Ort. Echtzeit-Filterung während Eingabe.
06.03.2025 | Frontend-Entwicklung | Responsive Design optimieren | UI-Optimierung für verschiedene Bildschirmgrößen/-orientierungen. Flexbox für flexible Layouts. Anpassung Schriftgrößen, Abstände.
09.03.2025 | Frontend-Entwicklung | Haptic Feedback hinzufügen | Haptisches Feedback für Benutzerinteraktionen. Expo-haptics für Vibrationen bei Berührungen, Button-Klicks. Verbessertes Nutzererlebnis durch taktiles Feedback.
12.03.2025 | Frontend-Entwicklung | Bildoptimierung und Caching | Bildoptimierung und Caching-Strategien. Expo-image mit automatischer Größenanpassung, Kompression. Bilder im Cache nach erstem Laden.
21.03.2025 | Integration | API-Anbindung vervollständigen | Vervollständigung Frontend-Backend-Integration. Überprüfung korrekter API-Aufrufe und Antwort-Verarbeitung. Test der Kommunikation über lokales Netzwerk.
24.03.2025 | Integration | Fehlerbehandlung verbessern | Verbesserung der Fehlerbehandlung. Try-Catch-Blöcke um API-Aufrufe. Benutzerfreundliche Fehlermeldungen für verschiedene Fehlertypen. Automatisches Weiterleiten zur Login-Seite bei Auth-Fehlern.
27.03.2025 | UI-Verbesserung | Liquid-Glass-Effekt für Karten | Liquid-Glass-Effekt für Event-Karten zur visuellen Ästhetik. Liquid-glass-react Library für modernen Glasmorphismus mit halbtransparentem Hintergrund und Unschärfe.
30.03.2025 | UI-Verbesserung | Animationen verfeinern | Verfeinerung aller Animationen für flüssigeres Nutzererlebnis. Anpassung Übergangszeiten, Easing-Funktionen. Fade-In-Animationen beim Laden.
02.04.2025 | UI-Verbesserung | Leere-Zustände gestalten | Ansprechende Leere-Zustände für Situationen ohne Daten. Freundliche Illustrationen, ermutigende Texte. Call-to-Action-Buttons zur nächsten Aktion.
05.04.2025 | UI-Verbesserung | Accessibility verbessern | Verbesserung der Barrierefreiheit. Semantische Labels für Screen-Reader. Ausreichende Farbkontraste. Touch-Targets mindestens 44x44 Pixel.
08.04.2025 | Sicherheit | Passwort-Sicherheit erhöhen | Erhöhung Passwort-Sicherheit im Backend. Strengere Anforderungen: mind. 8 Zeichen, Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Starkes Hashing.
11.04.2025 | Sicherheit | Datenschutz-Konformität | Überprüfung DSGVO-Konformität. Implementierung Datenschutz-Erklärung. Funktion zur vollständigen Konto-Löschung.
02.05.2025 | Optimierung | Code-Refactoring durchführen | Umfassendes Code-Refactoring zur Qualitätsverbesserung. Entfernung duplizierter Code. Vereinheitlichung Namenskonventionen, Code-Stil.
05.05.2025 | Optimierung | Performance-Optimierung Frontend | Performance-Optimierung React Native App. React.memo gegen unnötige Re-Renders. UseMemo, useCallback Hooks für teure Berechnungen.
08.05.2025 | Optimierung | Datenbank-Performance verbessern | Datenbankabfragen-Optimierung im Backend. Select_related für Foreign Keys, prefetch_related für M2M zur Reduzierung der Abfragen.
11.05.2025 | Optimierung | App-Größe reduzieren | App-Größen-Optimierung zur Reduzierung Download-Zeit, Speicherbedarf. Entfernung ungenutzter Dependencies, Assets. Komprimierung Bilder, Icons. Minimierung JavaScript-Bundle.
14.05.2025 | Optimierung | Offline-Funktionalität verbessern | Verbesserung Offline-Funktionalität. Caching häufig abgerufener Daten. Anzeige gecachter Daten mit Veraltungs-Hinweis. Benutzerfreundliche Offline-Anzeige.
17.05.2025 | Polishing | Texte überarbeiten | Überarbeitung aller Texte für Konsistenz, Verständlichkeit. Vereinheitlichung Ansprache. Korrektur Grammatik, Rechtschreibung. Vereinfachung komplexer Formulierungen.
20.05.2025 | Polishing | App-Icons und Splash-Screen | Gestaltung App-Icon und Splash-Screen. Icon zeigt stilisiertes Eisenach-Wahrzeichen mit Kalender-Symbol. Generierung verschiedener Icon-Größen für iOS, Android.
23.05.2025 | Polishing | Ladezeiten optimieren | Optimierung Ladezeiten bei App-Start, Navigation. Lazy Loading für nicht sofort benötigte Komponenten, Bilder. Vorladen kritischer Daten während Splash-Screen.
01.06.2025 | Qualitätssicherung | Finale Code-Review | Finale Code-Review des gesamten Projekts. Überprüfung Code-Qualität, Konsistenz, Best Practices. Entfernung auskommentierter Code, Debug-Statements. Deutsche Kommentare.
04.06.2025 | Qualitätssicherung | Sicherheits-Audit | Finales Sicherheits-Audit. Überprüfung Auth- und Autorisierungs-Mechanismen. Validierung Input-Sanitization gegen Injections. Überprüfung Datenschutz-Einstellungen.
07.06.2025 | Qualitätssicherung | Datenschutz-Prüfung | Finale Datenschutz-Konformitäts-Prüfung. Überprüfung Datenschutz-Erklärung auf Vollständigkeit. Validierung zweckgebundene Datenverarbeitung.
10.06.2025 | Dokumentation | Technische Dokumentation erstellen | Umfassende technische Dokumentation. Dokumentation Projektstruktur, Technologien, Architektur. Beschreibung Datenbankmodelle, API-Endpunkte.
13.06.2025 | Dokumentation | Benutzer-Dokumentation schreiben | Benutzer-Dokumentation für App. Schritt-für-Schritt-Anleitungen: Registrierung, Login, Event-Suche, Teilnahme, Freunde hinzufügen, Profil bearbeiten.
16.06.2025 | Dokumentation | Setup-Anleitungen verfassen | Detaillierte Setup-Anleitungen für Entwickler. Installation erforderlicher Software. Schritte: Repository klonen, Dependencies installieren, Entwicklungsserver starten.
19.06.2025 | Dokumentation | Netzwerk-Konfiguration dokumentieren | Anleitung zur Netzwerk-Konfiguration für physische Geräte. Schritte: IP-Adresse ermitteln, API-URL anpassen, Geräte im selben WLAN.
10.08.2025 | Abschluss | Finale Dokumentation vervollständigen | Vervollständigung finaler Dokumentation für Projektübergabe. Zusammenfassung implementierter Features, technische Umsetzung. Dokumentation bekannter Limitationen. Zusammenstellung aller Code-Kommentare, technischen Dokumentationen.